## Slide 1: 人员组织

## Slide 2: 软件项目中的人员
项目干系人（Stakeholder）
  项目干系人指的是那些在项目上有既得利益的人，项目的结果对他们而言意味着某种得失。
  关键项目干系人能够促成或破坏项目的成功。即使项目实现了所有的可交付成果并且达成了所有的目标，如果关键项目干系人不满意，全都白费。

## Slide 3: 软件项目中的人员
项目干系人（Stakeholder）
  高级管理者：负责定义业务问题；
  项目（技术）管理者：计划、激励、组织和控制软件开发人员；
  开发人员：负责开发一个产品或应用所需的专门技术；
  客户：负责说明待开发软件的需求的人以及其他风险承担者；
  最终用户：直接与产品交互的人。

## Slide 4: 软件项目中的人员
项目干系人（Stakeholder）
  一定要在项目的最初阶段会见所有的关键项目干系人，理解他们的需求和约束；
  项目干系人之间往往存在利益冲突；
  解决项目干系人冲突的时候永远要以对客户有利为出发点；

## Slide 5
为了成功地完成软件开发工作，项目组成员必须以一种有意义且有效的方式彼此交互和通信。
项目组组织得越好，其生产率越高，而且产品质量也越好。
人员组织

## Slide 6
小组成员完全平等，享有充分民主，通过协商做出技术决策。
小组成员之间的通信是平行的：如果小组内有n个成员，则可能的通信信道共有n(n－1)／2条。
民主制程序员组

## Slide 7
一般说来，程序设计小组的规模应该比较小，以2~8名成员为宜 。
民主制程序员组通常采用非正式的组织方式 。
主要优点 ：
  组员们对发现程序错误持积极的态度 。
  组员们享有充分民主．小组有高度凝聚力，组内学术空气浓厚，有利于攻克技术难关。
民主制程序员组

## Slide 8
主要问题：
  软件开发人员多数比较缺乏经验；
  程序设计过程中有许多事务性的工作，例如，大量信息的存储和更新；
  多渠道通信很费时间，将降低程序员的生产率。

## Slide 9
主程序员组用经验多、技术好、能力强的程序员作为主程序员，同时利用人和计算机在事务性工作方面给主程序员提供充分支持，而且所有通信都通过一两个人进行。
主程序员组的两个重要特性： 专业化和层次性。
主程序员组

## Slide 10
主程序员
编程秘书
后备程序员
程序员
程序员
程序员
主程序员小组

## Slide 11
主程序员：既是成功的管理员，又是高度熟练的程序员，要负责体系结构和其他关键复杂部分的设计，协调其他成员，复查其他成员的工作，对每行代码负责。
后备程序员：主程序员的“替补”，要和主程序员一样能干。
编程秘书：负责完成与项目有关的全部事务性工作，例如，维护项目资料库、文档，甚至源码的编译、链接、运行等。
主程序员小组

## Slide 12
主程序员很难找到：成功的管理员、高度熟练的程序员的结合体；
后备程序员更难找到：高能力、高素质却要甘居“全场替补板凳队员”；
编程秘书也不容易找到
主程序员小组存在的问题

## Slide 13
主程序员小组的变化形式
技术组长
行政组长
程序员
程序员
程序员
技术管理
非技术管理
现代程序员组

## Slide 14
项目领导人
小组领导人
小组领导人
小组领导人
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
大型项目的技术管理组织结构

## Slide 15
项目领导人
小组领导人
小组领导人
小组领导人
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
程序员
大型项目的技术管理组织结构
包含分散决策的组织方式

## Slide 16
集中式
  简单、重复的问题
  模块化程度高的问题
  大项目
  周期固定、较短的项目
分散式
  复杂、创新的问题
  模块化程度低的问题
  小项目
  周期长的项目
各种制度的适用情况

## Slide 17: 人员与工作量之间的关系
在项目后期增加人手通常产生一种破坏性影响，其结果是使进度进一步拖延。
参加软件项目的工作人员数量与整体生产率之间的关系不是线性的。
  成员间通信路径的增加会增加额外的工作量
开发同一个软件（规模固定），如果把项目持续时间延长一些，则可降低完成项目所需的工作量，即可以用较少的人在稍长一点的时间内完成同样的任务。