## Slide 1: 第九章 项目管理

## Slide 2
第九章内容概要
软件成本与工作量估算
进度计划
人员组织
质量保证
软件项目配置管理
能力成熟度模型
★

## Slide 3
为何需要软件项目管理？
是否需要管理是专业软件开发和业余编程之间的重要区别之一：
  专业的软件开发活动总是要受预算和工程进度等的制约；
  有多方面的参与者需要协调或管理；
  软件项目管理者要确保项目符合预算和进度要求，还要确保交付的软件能达到既定的目标；
  再好的管理也不能保证项目绝对成功，但糟糕的管理常常造成项目失败；

## Slide 4
项目管理中的基本概念
什么是项目？
项目是为了创造一种独特的产品、实现一种独特的服务或达成一项独特的结果而做出的暂时性努力。

## Slide 5
项目管理中的基本概念
区分项目和运营：
项目（Project）
  是暂时性的，具有确定的起止日期；
  当项目的目标实现后，项目就算完成了；
  有时，如果已经确定项目的目标无法实现，项目也算结束了，或说取消了；
运营（Operation）
  是连续性的，没有起止日期，往往是重复同一工作程序；
明确这个区别，注意界定“项目”的含义。

## Slide 6
项目管理中的基本概念
项目的特征：
项目是独特的；
项目是暂时性的，存在明确的起止日期；
当目标达到后，项目就算完成了；
一个成功的项目需要满足甚至超过项目干系人的期望；

## Slide 7
项目管理中的基本概念
项目约束：
几乎每个项目都是在时间、金钱（资源）和质量的三重约束下进行的；
项目经理的最主要工作之一就是平衡各种项目约束，从而实现或超过项目干系人的期望值；

## Slide 8
软件项目中的管理活动
软件管理并没有一定的标准，开发组织和被开发的软件产品决定着管理工作的内容
基本上，软件项目管理工作要包含以下活动：
  提出书面建议
  项目规划和进度
  项目成本估算
  项目监督和评审
  人员选择和评价
  写作并陈述工作报告

## Slide 9
注意：与其他管理活动一样，软件成本估算随着项目的进行需要定期修正。
软件成本包括：
  包括维护在内的硬件和软件费用；
  工作成本（支付给软件开发人员的费用）；
  应用的方法、过程所形成的一部分成本；
  使用的工具；
  差旅费；
软件成本

## Slide 10
计算软件成本还要考虑使开发机构运作的经常性管理费用：
  办公场所、水、电、供热等费用；
  会计、文秘、硬件技师等辅助人员的费用；
  网络和通信费用；
  资料室、娱乐设施等共用设施的费用；
  退休金、医疗保险等社会保障和员工福利费用；
对于多数项目，工作量是软件成本最大的一块，并且也是最不确定的一块。
软件成本

## Slide 11
软件工作量估算是预测构造一个软件系统所需的总工作量的过程。
工作量估算要贯穿整个软件开发过程：
  需要用初步估算来确定一个项目的可行性；
  需要详细估算来协助制定项目计划；
  要将每个任务的实际工作量与计划工作量反复做对比，以便项目经理在必要的时候重新分配项目资源；
工作量估算从软件规模的估算入手。
软件工作量估算

## Slide 12
代码行技术：这种方法依据以往开发类似产品的经验和历史数据，估计实现一个功能所需要的源程序行数。
功能点技术：看交付的软件的总功能有多少。依赖对软件信息域特性和软件复杂性的评估结果估算软件规模。功能点（FP）和对象点是这种估算中常用的指标。
软件规模估算的两种方法

## Slide 13
生产率 ＝ KLOC／PM（人月）
成本 ＝ 元／LOC
质量 ＝ 错误数／KLOC
文档 ＝ 文档页数／KLOC
衡量软件规模的代码行指标
项目 | 工作量(人月) | 元(千) | 规模(KLOC) | 文档页数 | 错误数 | 开发人数
aaa-01 | 24 | 168 | 12.1 | 365 | 29 | 3
ccc-04 | 62 | 440 | 27.2 | 1224 | 86 | 5
fff-03 | 43 | 314 | 17.5 | 1050 | 64 | 6
… | … | … | … | … | … | …

## Slide 14
严重依赖项目所使用的开发语言。对使用不同语言开发相同项目的情况，单独比较代码行数值没有意义。
不同开发组织可以制定不同的代码行计数标准，所以依据代码行指标在组织间类比生产率一般是不可能的。
代码行方法主要度量编码阶段的工作量，源程序仅是软件配置的一个成分，用它的规模代表整个软件的规模似乎不太合理。
若采用的编码方法和语言在表达和解决问题方面效率高，用这种方法计算的生产率反而会低。
代码行方法存在的问题

## Slide 15
功能点用系统的功能数量来衡量其规模。
对系统中以下几类部分计数（信息域特性）：
  输入项数（Inp）；
  输出项数（Out）；
  查询数（Inq）；
  主文件数（Maf）；
  外部接口数（Inf）；
用功能点衡量的软件规模

## Slide 16
输入项数：用户向软件输入的项数。这些输入给软件提供面向应用的数据。输入不同于查询，后者单独计数，不计入输入项数中。
输出项数：软件向用户输出的项数。它们向用户提供面向应用的信息，例如，报表和出错信息等。报表内的数据项不单独计数。
查询数：查询即是一次联机输入，它导致软件以联机输出方式产生某种即时响应，即一对儿“请求－响应” 。
主文件数：逻辑主文件（即数据的一个逻辑组合，它可能是大型数据库的一部分或是一个独立的文件）的数目。
外部接口数：机器可读的全部接口（例如，磁盘或磁带上的数据文件）的数量，用这些接口把信息传送给另一个系统。
用功能点衡量的软件规模

## Slide 17
由各项的计数同与其对应的复杂度权重计算加权和，此为未经调整的功能点计数（UFP）。
功能点的复杂度权重

## Slide 18
技术复杂度因子（TCF）的组成
F1-可靠的备份和恢复
F2-数据通信
F3-分布式处理功能
F4-性能
F5-大量使用的配置
F6-联机数据输入
F7-操作简便性
F8-在线升级
F9-复杂界面
F10-复杂数据处理
F11-重复使用性
F12-安装简便性
F13-多工作点安装
F14-易于修改

## Slide 19
前面根据计数和复杂度权重得出的加权和是未经调整的功能点计数（UFP）；
TCF的每一部分取值为0到5，0表示该部分对系统没有影响，5表示该部分对系统很重要；
TCF = 0.65 + 0.01(SUM(Fi))；
TCF的取值在0.65到1.35之间；
最后，功能点计算公式为：FP = UFP × TCF
功能点的计算

## Slide 20
生产率 ＝ FP／PM（人月）
成本 ＝ 元／FP
质量 ＝ 错误数／FP
文档 ＝ 文档页数／FP
衡量软件规模的功能点指标

## Slide 21
使用代码行或功能点方法，估算出乐观值a、悲观值b、最可能值m；
计算期望值S = (a + 4m + b) / 6；
使用生产率的历史数据（KLOC/PM、FP/PM），得出估算的工作量；
这种方法使用的历史数据应注意更新调整，以适应当前时期与当前的工作环境。
根据专家经验来估算软件工作量

## Slide 22
邀请N位专家，在小组会议上讨论项目估算；
每位专家得出一个期望值Si，并无记名提交；
会议组织者计算S＝SUM(Si) / N；
每位专家根据S，可以考虑修改自己的Si，并再次无记名提交；
重复以上两步骤，直到各位专家不愿再修改自己的Si。
Delphi技术－专家判定的改进

## Slide 23
依赖主观判断：受专家经验、能力、偏好等不准确性影响；
按比例是不可靠的：项目成本不总是线性的。“两个人的效率不是一个人的两倍”；
过于简化：忽略了能影响工作量的大量因素，如产品性能、人员素质、项目特殊要求等方面。
专家经验法不足之处